## Sprint backlog
New Estimate of Efford Remaining at the end of Day
No. | Product Backlog Item | Sprint Task | Volunteer | Initial Estimate of Effort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | As an admin, I want to maintain the list of equipments and tools in the department. So that, I can keep the information up-to-date. | ศึกษาเกี่ยวกับ php | ปรมินทร์, มฆชนน, สิริญากรณ์, พันธกร, อมรทรัพย์, ณัฐสิทธิ์ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ศึกษาเกี่ยวกับ server | ปรมินทร์, มฆชนน, สิริญากรณ์, พันธกร, อมรทรัพย์, ณัฐสิทธิ์ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ศึกษาเกี่ยวกับ github | ปรมินทร์, มฆชนน, สิริญากรณ์, พันธกร, อมรทรัพย์, ณัฐสิทธิ์ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ศึกษาเกี่ยวกับ database | ปรมินทร์, มฆชนน, สิริญากรณ์, พันธกร, อมรทรัพย์, ณัฐสิทธิ์ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ออกแบบ database | อมรทรัพย์, มฆชนน | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | เพิ่มข้อมูลง database | อมรทรัพย์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ทำหน้าประเภท | สิริญากรณ์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ทำหน้ารายละเอียด | สิริญากรณ์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ทำหน้าเพิ่มของ | มฆชนน | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ทำหน้าแก้ไข | มฆชนน | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
|  | ทำ UI หน้าประเภท | ณัฐสิทธิ์ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | ทำ UI หน้ารายละเอียด | ณัฐสิทธิ์ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | ทำ UI หน้าเพิ่มของ | ณัฐสิทธิ์ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | ทำ UI หน้าแก้ไข | ณัฐสิทธิ์ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | ออกแบบtest | ปรมินทร์, พันธกร ,อมรทรัพย์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | test หน้าประเภท | ปรมินทร์, พันธกร | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | test หน้ารายละเอียด | ปรมินทร์, พันธกร | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
|  | test หน้าเพิ่มของ | ปรมินทร์, พันธกร | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
|  | test หน้าแก้ไข | ปรมินทร์, พันธกร ,อมรทรัพย์ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
รวม |  |  |  | 49 | 49 | 49 | 37 | 20 | 17 | 13 | 0

## Burndown chart
Burndown chart
Iteration Timeline (days) | Remaining effort (hours)
1 | 49
2 | 49
3 | 37
4 | 20
5 | 17
6 | 13
7 | 0

## Team velocity + Personal veloci
ชื่อ-สกุล | รหัสนักศึกษา | Personal velocity
นายปรมินทร์ รินทร | 603020303-6 | 7.66
นายมฆชนน สันดี | 603020311-7 | 10.5
นางสาวสิริญากรณ์ อินทะมนต์ | 603020322-2 | 10
นายพันธกร วังทะพันธ์ | 603020754-3 | 7.66
นางสาวอมรทรัพย์ แสนประสิทธิ์ | 603021032-6 | 7.16
นายณัฐสิทธิ์ ศรีอมรรัตน์ | 603021696-6 | 6
Team velocity |  | 48.98