## Sprint backlog
New Estimate of Efford Remaining at the end of Day
No. | Product Backlog Item | Sprint Task | Volunteer | Initial Estimate of Effort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | As an admin, I want to maintain the list of equipments and tools in the department. So that, I can keep the information up-to-date. | ศึกษาเกี่ยวกับ UI | ปรมินทร์, มฆชนน, สิริญากรณ์, พันธกร, อมรทรัพย์, ณัฐสิทธิ์ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ศึกษาเกี่ยวกับ FrontEn | ปรมินทร์, มฆชนน, สิริญากรณ์, พันธกร, อมรทรัพย์, ณัฐสิทธิ์ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ทำ A-DAPT Blueprint | ปรมินทร์, มฆชนน, สิริญากรณ์, พันธกร, อมรทรัพย์, ณัฐสิทธิ์ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไข database | มฆชนน, สิริญากรณ์, อมรทรัพย์ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | เพิ่มข้อมูลง database | อมรทรัพย์ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไขหน้ารายละเอียด | มฆชนน, สิริญากรณ์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไขหน้าเพิ่มของ | มฆชนน, สิริญากรณ์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไขหน้าแก้ไข | มฆชนน, สิริญากรณ์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | ทำ UI หน้าประเภท | ณัฐสิทธิ์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | ทำ UI หน้ารายละเอียด | ณัฐสิทธิ์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | ทำ UI หน้าเพิ่มของ | สิริญากรณ์, ณัฐสิทธิ์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | ทำ UI หน้าแก้ไข | สิริญากรณ์, ณัฐสิทธิ์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | ออกแบบtest | ปรมินทร์, พันธกร | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | test หน้าประเภท | ปรมินทร์, พันธกร | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  | test หน้ารายละเอียด | ปรมินทร์, พันธกร | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  | test หน้าเพิ่มของ | ปรมินทร์, พันธกร | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
|  | test หน้าแก้ไข | ปรมินทร์, พันธกร ,อมรทรัพย์ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
รวม |  |  |  | 57 | 57 | 45 | 39 | 39 | 20 | 14 | 0

## Burndown chart
Burndown chart
Iteration Timeline (days) | Remaining effort (hours)
1 | 57
2 | 45
3 | 39
4 | 39
5 | 20
6 | 14
7 | 0

## Team velocity + Personal veloci
ชื่อ-สกุล | รหัสนักศึกษา | Personal velocity
นายปรมินทร์ รินทร | 603020303-6 | 9.833
นายมฆชนน สันดี | 603020311-7 | 9.663
นางสาวสิริญากรณ์ อินทะมนต์ | 603020322-2 | 11.663
นายพันธกร วังทะพันธ์ | 603020754-3 | 9.833
นางสาวอมรทรัพย์ แสนประสิทธิ์ | 603021032-6 | 7.663
นายณัฐสิทธิ์ ศรีอมรรัตน์ | 603021696-6 | 8.333
Team velocity |  | 56.988