## Sprint backlog
-- | New Estimate of Efford Remaining at the end of Day
No. | Product Backlog Item | Sprint Task | Volunteer | Initial Estimate of Effort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| As an admin, I want to change the status of each equipment/tool. So that, I can keep track on my to do list. | ศึกษาฟังก์ชันการ Sort | ปรมินทร์, มฆชนน, สิริญากรณ์, พันธกร, อมรทรัพย์, ณัฐสิทธิ์ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ทำ A-DAPT Blueprint | ปรมินทร์, มฆชนน, สิริญากรณ์, พันธกร, อมรทรัพย์, ณัฐสิทธิ์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไข database | มฆชนน, อมรทรัพย์ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไข UI ใหม่ | สิริญากรณ์, ณัฐสิทธิ์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ทำหน้าหลักและการ Sort | มฆชนน, สิริญากรณ์ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
|  | ทำหน้าแก้ไขข้อมูลและสถานะ | มฆชนน, สิริญากรณ์ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ทำ UI หน้าหลักและการ Sort | ณัฐสิทธิ์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | ทำ UI หน้าแก้ไขข้อมูลและสถานะ | ณัฐสิทธิ์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | ออกแบบ test | ปรมินทร์, พันธกร | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ทำ test หน้าหลักและการ Sort | ปรมินทร์, อมรทรัพย์, พันธกร | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
|  | ทำ test หน้าแก้ไขข้อมูลและสถานะ | ปรมินทร์, อมรทรัพย์, พันธกร | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
รวม |  |  |  | 59 | 59 | 46 | 46 | 32 | 0 | 0 | 0

## Burndown chart
Burndown chart
Iteration Timeline (days) | Remaining effort (hours)
1 | 59
2 | 46
3 | 46
4 | 32
5 | 0
6 | 0
7 | 0

## Team velocity + Personal veloci
ชื่อ-สกุล | รหัสนักศึกษา | Personal velocity
นายปรมินทร์ รินทร | 603020303-6 | 10.15
นายมฆชนน สันดี | 603020311-7 | 9.5
นางสาวสิริญากรณ์ อินทะมนต์ | 603020322-2 | 10.5
นายพันธกร วังทะพันธ์ | 603020754-3 | 10.15
นางสาวอมรทรัพย์ แสนประสิทธิ์ | 603021032-6 | 8.15
นายณัฐสิทธิ์ ศรีอมรรัตน์ | 603021696-6 | 10.5
Team velocity |  | 58.95